## Остальные учреждения
УТВЕРЖДАЮ Председатель комиссии по управлению реализацией мероприятий долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохранения Рязанской области на 2011-2012 годы", первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области __________________ В.В. ИОНОВ "____" мая 2011 года
Сетевой график реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохранения Рязанской области на 2011-2012 годы"
№ п/п |  | 2011год |  |  |  | 2012 год |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель
|  | Предусмотрено средств (тыс. руб.) |  |  |  | Предусмотрено средств (тыс.руб.)
|  | ВСЕГО | в т.ч. средства |  |  | ВСЕГО | в т.ч. средства
|  |  | ФФОМС | Консолидированного бюджета Рязанской области | ТФОМС |  | ФФОМС | Консолидированного бюджета Рязанской области | ТФОМС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14
Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.
Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения (включая оснащение оборудованием, проведение текущего ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи.
Мероприятие 2.1. Завершение строительства ранее начатых объектов.
Итого по мероприятию 2.1.: 0 тыс. руб.
Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта.
Учреждения здравоохранения 1 уровня
1 | ГУЗ "Рязанская областная клиническая больница" | 306198.6 | 286481.2 | 19717.4 | 0 | 178858.4 | 95112.3 | 83746.1 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
2 | ГУЗ "Рязанская клиническая больница им. Н.А. Семашко" | 15955 | 15455 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
Учреждения здравоохранения 2 уровня
3 | ГУЗ "Рязанская областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой" | 191200.2 | 189908.4 | 1291.8 | 0 | 181526 | 167525.7 | 14000.3 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
4 | ГУЗ "Рязанский областной клинический кардиологический диспансер" | 48608.6 | 47108.6 | 1500 | 0 | 60000 | 34132 | 25868 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
5 | ГУЗ "Рязанский областной клинический онкологический диспансер" | 7800 | 7300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
6 | ГУЗ "Рязанский областной клинический противотуберкулезный диспансер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
7 | ГУЗ "Рязанский областной клинический психоневрологический диспансер" | 57000 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
8 | ГУЗ "Рязанский областной клинический диагностический центр для детей" | 8946.9 | 8846.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
9 | МУЗ "Городская клиническая больница № 11" | 19730 | 19130 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
Учреждения здравоохранения 3 уровня
10 | МУЗ "Касимовская ЦРБ" | 22150.7 | 21650.7 | 500 | 0 | 5580.8 | 5080.8 | 500 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
11 | МУЗ "Кораблинская ЦРБ" | 1731.6 | 952.7 | 778.9 | 0 | 6730.6 | 6230.6 | 500 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
12 | МУЗ "Михайловская ЦРБ" | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 3104.5 | 0 | 3104.5 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
13 | МУЗ "Ряжская ЦРБ" | 12884 | 12784 | 100 | 0 | 16781 | 16281 | 500 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
14 | МУЗ "Сасовская ЦРБ" | 48567.2 | 47967.2 | 600 | 0 | 915.6 | 613.9 | 301.7 | 0 | ноябрь 2012 года | Главный врач
15 | МУЗ "Скопинская ЦРБ" | 22696 | 19213.8 | 3482.2 | 0 | 14243.8 | 13643.8 | 600 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
16 | МУЗ "Шацкая ЦРБ" | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
17 | МУ "Шиловская ЦРБ" | 15000 | 14500 | 500 | 0 | 1013.7 | 913.7 | 100 | 0 | ноябрь 2012 года | Главный врач
18 | МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | 5897.2 | 0 | 5897.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
19 | МУЗ "Городская больница № 5" | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
20 | МУЗ "Городская клиническая больница №10" | 7300 | 7200 | 100 | 0 | 10000 | 9900 | 100 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
Учреждения здравоохранения 4 уровня
21 | ГУЗ "Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
22 | МУЗ "Ермишинская ЦРБ" | 3575.1 | 0 | 3575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
23 | МУЗ "Захаровская ЦРБ" | 1588.4 | 0 | 1588.4 | 0 | 575 | 0 | 575 | 0 | ноябрь 2012 года | Главный врач
24 | МУЗ "Кадомская ЦРБ" | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 3055.8 | 0 | 3055.8 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
25 | МУЗ "Клепиковская ЦРБ" | 2928.8 | 0 | 2928.8 | 0 | 20433 | 0 | 20433 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
26 | МУЗ "Милославская ЦРБ" | 2870.7 | 0 | 2870.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
27 | МУЗ "Новодеревенская ЦРБ" | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
28 | МУЗ "Рыбновская ЦРБ" | 5129.6 | 0 | 5129.6 | 0 | 14578.5 | 5578.5 | 9000 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
29 | МУЗ "Рязанская ЦРБ" | 13622.6 | 9622.6 | 4000 | 0 | 5028.8 | 1319 | 3709.8 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
30 | МУЗ "Сапожковская ЦРБ" | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 5152.5 | 0 | 5152.5 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
31 | МУЗ "Сараевская ЦРБ" | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
32 | МУЗ "Спасская ЦРБ" | 3821.9 | 0 | 3821.9 | 0 | 3795.4 | 0 | 3795.4 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
33 | МУЗ "Старожиловская ЦРБ" | 752 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
34 | МУЗ "Чучковская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 5144.1 | 4644.1 | 500 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
35 | МУЗ "Елатомская РБ" (муниципальное образование - Касимовский муниципальный район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 0 | октябрь 2012 года | Главный врач
36 | МУЗ "Ижевская РБ" (муниципальное образование - Спасский муниципальный район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3018.4 | 2518.4 | 500 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
37 | МУ "Лесновская больница" (муниципальное образование - Шиловский муниципальный район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11979.3 | 0 | 11979.3 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
38 | МУЗ "Городская детская поликлиника № 1" | 2226.9 | 2126.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
39 | МУЗ "Городская детская поликлиника № 2" | 8017.6 | 7917.6 | 100 | 0 | 7059.9 | 6959.9 | 100 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
40 | МУЗ "Городская детская поликлиника № 3" | 3000 | 2900 | 100 | 0 | 4220.9 | 4120.9 | 100 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
41 | МУЗ "Городская детская поликлиника № 5" | 5119.4 | 5019.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
42 | МУЗ "Городская детская поликлиника № 6" | 5000 | 4900 | 100 | 0 | 12469.6 | 12369.6 | 100 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
43 | МУЗ "Городская детская поликлиника № 7" | 2600 | 2500 | 100 | 0 | 5900 | 5800 | 100 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
44 | МУЗ "Детская инфекционная больница №9" | 2000 | 1900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
45 | МУЗ "Городская клиническая больница № 8" | 11027.5 | 10927.5 | 100 | 0 | 11940.6 | 11840.6 | 100 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
46 | МУЗ "Родильный дом № 1" | 8000 | 7900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
47 | МУЗ "Городской родильный дом № 2" | 30000 | 29900 | 100 | 0 | 27216.4 | 27116.4 | 100 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
48 | МУЗ "Женская консультация № 1" | 4777.9 | 4677.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
Учреждения здравоохранения финансируемые за счет средств областного бюджета
49 | МУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи" | 2240 | 0 | 2240 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
50 | ГУЗ "Рязанский дом ребенка" | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
51 | ГУЗ "Рязанский детский туберкулезный санаторий памяти В.И. Ленина" | 32371 | 0 | 32371 | 0 | 20052.6 | 0 | 20052.6 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
Итого по мероприятию 2.2.: 1 643 867,6 тыс. руб.
в том числе в 2011 году: 987 835,4 тыс. руб.
из них за счёт средств ФФОМС: 788 790,4 тыс.руб.
из них за счёт средств консолидированного бюджета Рязанской области: 199 045,0 тыс.руб.
в том числе в 2012 году: 656 032,2 тыс. руб.
из них за счёт средств ФФОМС: 431 701,2 тыс.руб.
из них за счёт средств консолидированного бюджета Рязанской области: 224 331,0 тыс.руб.
Мероприятие 2.3. Проведение текущего ремонта
Итого по мероприятию 2.3.: 0 тыс. руб.
Мероприятие 2.4. Оснащение оборудованием.
Учреждения здравоохранения 1 уровня
1 | ГУЗ "Рязанская областная клиническая больница" | 31850 | 28950 | 2900 | 0 | 63450 | 18120 | 45330 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
2 | ГУЗ "Рязанская клиническая больница им. Н.А. Семашко" | 19240 | 17440 | 1800 | 0 | 25500 | 6440 | 19060 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
3 | ГУЗ "Рязанский областной клинический перинатальный центр" | 9600 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
Учреждения здравоохранения 2 уровня
4 | ГУЗ "Рязанская областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой" | 25730 | 24530 | 1200 | 0 | 53001 | 53001 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
5 | ГУЗ "Рязанский областной консультационно-диагностический центр для детей" | 15485 | 14885 | 600 | 0 | 6950 | 6950 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
6 | ГУЗ "Рязанский областной клинический кардиологический диспансер" | 20648 | 14908 | 5740 | 0 | 8306 | 8306 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
7 | ГУЗ "Рязанский областной клинический онкологический диспансер" | 4800 | 4200 | 600 | 0 | 18500 | 18500 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
8 | ГУЗ "Рязанский областной клинический противотуберкулезный диспансер" | 12550 | 0 | 12550 | 0 | 34500 | 0 | 34500 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
9 | ГУЗ "Рязанский областной клинический психоневрологический диспансер" | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 1129 | 0 | 1129 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
10 | ГУЗ "Рязанская областная клиническая психиатрическая больница им. Н.Н.Баженова" | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
11 | ГУЗ "Шацкая психиатрическая больница" | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
12 | МУЗ "Городская клиническая больница № 11" | 6940 | 6940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
Учреждения здравоохранения 3 уровня
13 | МУЗ "Касимовская ЦРБ" | 41472.6 | 34072.6 | 7400 | 0 | 22493.6 | 22493.6 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
14 | МУЗ "Кораблинская ЦРБ" | 5950 | 4750 | 1200 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
15 | МУЗ "Михайловская ЦРБ" | 4930 | 1385 | 3545 | 0 | 1585 | 1585 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
16 | МУЗ "Новомичуринская ЦРБ" | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 6660 | 6660 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
17 | МУЗ "Ряжская ЦРБ" | 9250 | 6250 | 3000 | 0 | 16090 | 16090 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
18 | МУЗ "Сасовская ЦРБ" | 14521 | 10321 | 4200 | 0 | 42761.2 | 42761.2 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
19 | МУЗ "Скопинская ЦРБ" | 21050 | 17250 | 3800 | 0 | 40570 | 40570 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
20 | МУЗ "Шацкая ЦРБ" | 1420 | 120 | 1300 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
21 | МУ "Шиловская ЦРБ" | 18245 | 12545 | 5700 | 0 | 26260 | 26260 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
22 | МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
23 | МУЗ "Городская клиническая больница № 4" | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
24 | МУЗ "Городская больница № 5" | 11700 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
25 | МУЗ "Городская клиническая больница № 10" | 870 | 170 | 700 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
Учреждения здравоохранения 4 уровня
26 | ГУЗ "Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
27 | МУЗ "Ермишинская ЦРБ" | 1260 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
28 | МУЗ "Захаровская ЦРБ" | 1180 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
29 | МУЗ "Кадомская ЦРБ" | 1400 | 100 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
30 | МУЗ "Клепиковская ЦРБ" | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 7175 | 1700 | 5475 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
31 | МУЗ "Милославская ЦРБ" | 8350 | 5950 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
32 | МУЗ "Новодеревенская ЦРБ" | 7800 | 5000 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
33 | МУЗ "Пителинская ЦРБ" | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
34 | МУЗ "Путятинская ЦРБ" | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
35 | МУЗ "Рыбновская ЦРБ" | 11700 | 6100 | 5600 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
36 | МУЗ "Рязанская ЦРБ" | 14920 | 10120 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
37 | МУЗ "Сапожковская ЦРБ" | 11340 | 8540 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
38 | МУЗ "Сараевская ЦРБ" | 10700 | 7500 | 3200 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
39 | МУЗ "Спасская ЦРБ" | 7750 | 5350 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
40 | МУЗ "Сторожиловская ЦРБ" | 6990 | 4500 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
41 | МУЗ "Ухоловская ЦРБ" | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
42 | МУЗ "Чучковская ЦРБ" | 9820 | 5420 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
43 | МУЗ "Тумская РБ" (муниципальное образование - Клепиковский муниципальный район) | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
44 | МУЗ "Октябрьская РБ" (муниципальное образование - Михайловский муниципальный район) | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
45 | МУЗ "Ижевская РБ" (муниципальное образование - Спасский муниципальный район) | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
46 | МУ "Лесновская больница" (муниципальное образование - Шиловский муниципальный район) | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 5475 | 0 | 5475 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
47 | МУЗ "Городская клиническая больница № 6" | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
48 | МУЗ "Городская клиническая больница № 8" | 21078 | 20678 | 400 | 0 | 48623 | 48623 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
49 | МУЗ "Городская поликлиника № 2" | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
50 | МУЗ "Городская поликлиника № 12" | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
51 | МУЗ "Городская поликлиника № 13" | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
52 | МУЗ "Городская поликлиника № 14" | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
53 | МУЗ "Городская поликлиника № 15" | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
54 | МУЗ "Городская детская поликлиника № 1" | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 3394 | 3394 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
55 | МУЗ "Городская детская поликлиника № 2" | 2527 | 2527 | 0 | 0 | 5750 | 5750 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
56 | МУЗ "Городская детская поликлиника № 3" | 1345 | 945 | 400 | 0 | 670 | 670 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
57 | МУЗ "Городская детская поликлиника № 5" | 6300 | 5900 | 400 | 0 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
58 | МУЗ "Городская детская поликлиника № 6" | 3680 | 3280 | 400 | 0 | 2950 | 2950 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
59 | МУЗ "Городская детская поликлиника № 7" | 3730 | 3330 | 400 | 0 | 730 | 730 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
60 | МУЗ "Детская инфекционная больница № 9" | 5580 | 5180 | 400 | 0 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
61 | МУЗ "Родильный дом № 1" |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
62 | МУЗ "Городской родильный дом № 2" | 5650 | 5650 | 0 | 0 | 2060 | 2060 | 0 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
Учреждения здравоохранения финансируемые за счет средств областного бюджета
63 | ГУЗ "Рязанский врачебно-физкультурный диспансер" | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
64 | ГУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Рязанской области" | 13400 | 0 | 13400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Директор
65 | ГУЗ "Рязанская областная станция переливания крови" | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
66 | ГУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Начальник бюро
67 | МУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи" | 20400 | 0 | 20400 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
67 | ГУЗ "Рязанский дом ребенка" | 2420 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | декабрь 2011 года | Главный врач
69 | ГУЗ "Рязанский детский туберкулезный санаторий памяти В.И. Ленина" | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
70 | МУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей с неврологическими заболеваниями" | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | декабрь 2012 года | Главный врач
Итого по мероприятию 2.4.: 970 304,4 тыс. руб.
в том числе в 2011 году: 504 641,6 тыс. руб.
из них за счёт средств ФФОМС: 310 886,6 тыс.руб.
из них за счёт средств консолидированного бюджета Рязанской области: 193 755,0 тыс.руб.
в том числе в 2012 году: 465 662,8 тыс. руб.
из них за счёт средств ФФОМС: 341 493,8 тыс.руб.
из них за счёт средств консолидированного бюджета Рязанской области: 124 169,0 тыс.руб.
Итого по мероприятию 2.: 2 614 172,0 тыс. руб.
в том числе в 2011 году: 1 492 477,0 тыс. руб.
из них за счёт средств ФФОМС: 1 099 677,0 тыс.руб.
из них за счёт средств консолидированного бюджета субъекта РФ: 392 800,0 тыс.руб.
в том числе в 2012 году: 1 121 695,0 тыс. руб.
из них за счёт средств ФФОМС: 773 195,0 тыс.руб.
из них за счёт средств консолидированного бюджета субъекта РФ: 348 500,0 тыс.руб.
Секретарь комиссии по управлению реализацией мероприятий долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохранения Рязанской области на 2011-2012 годы", министр здравоохранения Рязанской области ___________________ Л.Н. ТЮРИНА "____" мая 2011 года

## Лист2
Приложение № 1 к приказу министерства здравоохранения Рязанской области и РОФОМС от 13.05.2011 №494а/112
Сетевой график реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохранения Рязанской области на 2011-2012 годы"
Наименование объекта (по мероприятиям программы) | Средства бюджета (всего) (тыс.руб.) | № | Наименование работ | Ответственные за исполнение/ контроль исполнения | Распределение средств по мероприятиям в 2011 году |  |  | Распределение средств по мероприятиям в 2012 году |  |  | № | Продолжительность проекта в декадах (2011 год) | [35 empty] | Продолжительность проекта в декадах (2012 год)
[5 empty] | ВСЕГО | средства ФФОМС | средства консолидированного бюджета Рязанской области | ВСЕГО | средства ФФОМС | средства консолидированного бюджета Рязанской области |  | янв |  |  | фев |  |  | мар |  |  | апр |  |  | май |  |  | июн |  |  | июл |  |  | авг |  |  | сен |  |  | окт |  |  | ноя |  |  | дек |  |  | янв |  |  | фев |  |  | мар |  |  | апр |  |  | май |  |  | июн |  |  | июл |  |  | авг |  |  | сен |  |  | окт |  |  | ноя |  |  | дек
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Капитальный ремонт корпусов, блоков, отделений ЛПУ | 1643867.6 | 1 | Пересчет проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт с учетом изменившихся коэффициентов на проведение строительных и монтажных работ | Руководители ЛПУ, Министерство строительного комплекса Рязанской области, Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области | 987835.4 | 788790.4 | 199045 | 656032.2 | 431701.2 | 224331 | 1
|  | 2 | Проведение экспертизы ПСД | Руководители ЛПУ, Министерство строительного комплекса Рязанской области, Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области | [6 empty] | 2
|  | 3 | Представление на согласование конкурсной документации на проведение капитального ремонта в министерство строительного комплекса Рязанской области | Руководители ЛПУ | [6 empty] | 3
|  | 4 | Утверждение конкурсной документации на проведение капитального ремонта в комиссии по управлению реализаией мероприятий Программы | Руководели ЛПУ, Министерство здравоохранения Рязанской области | [6 empty] | 4
|  | 5 | Размещение государственого/муниципального заказа на проведение капитального ремонта в порядке, предусмотренном действующим законодательством | Руководители ЛПУ | [6 empty] | 5
|  | 6 | Заключение государственных/муниципальных контрактов на проведение ремонтных работ | Руководители ЛПУ | [6 empty] | 6
|  | 7 | Выполнение ремонтных работ | Руководители ЛПУ, Министерство строительного комплекса Рязанской области Министерство здравоохранения Рязанской области | [6 empty] | 7
|  | 8 | Сдача выполненных ремонтных работ | Руководители ЛПУ, Министерство строительного комплекса Рязанской области Министерство здравоохранения Рязанской области | [6 empty] | 8
Контрольные точки:
4. Утверждение конкурсной документации на проведение капитального ремонта в комиссии по управлению реализаией мероприятий Программы
6. Заключение государственных контрактов на проведение ремонтных работ
8. Сдача выполненных ремонтных работ
Наименование объекта (по мероприятиям программы) | Средства бюджета (всего) (тыс.руб.) | № | Наименование работ | Ответственные за исполнение/ контроль исполнения | Распределение средств по мероприятиям в 2011 году |  |  | Распределение средств по мероприятиям в 2012 году |  |  | № | Продолжительность проекта в декадах (2011 год) | [35 empty] | Продолжительность проекта в декадах (2012 год)
[5 empty] | ВСЕГО | средства ФФОМС | средства консолидированного бюджета Рязанской области | ВСЕГО | средства ФФОМС | средства консолидированного бюджета Рязанской области |  | янв |  |  | фев |  |  | мар |  |  | апр |  |  | май |  |  | июн |  |  | июл |  |  | авг |  |  | сен |  |  | окт |  |  | ноя |  |  | дек |  |  | янв |  |  | фев |  |  | мар |  |  | апр |  |  | май |  |  | июн |  |  | июл |  |  | авг |  |  | сен |  |  | окт |  |  | ноя |  |  | дек
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Приобретение оборудования и автотранспорта для ЛПУ | 970304.4 | 1 | Подготовка технического задания для проведения торгов на приобретение оборудования и автотранспорта | Руководители ЛПУ, Министерство здравоохранения Рязанской области | 504641.6 | 310886.6 | 193755 | 465662.8 | 341493.8 | 124169 | 1
|  | 2 | Утверждение конкурсной документации на приобретение оборудования и автотранспорта в комиссии по управлению реализаией мероприятий Программы | Министерство здравоохранения Рязанской области | [6 empty] | 2
|  | 3 | Размещение государственого заказа на приобретение оборудования и автотранспорта в порядке, предусмотренном действующим законодательством | Министерство здравоохранения Рязанской области | [6 empty] | 3
|  | 4 | Заключение государственных контрактов на поставку оборудования и автотранспорта | Руководители ЛПУ, Министерство здравоохранения Рязанской области | [6 empty] | 4
|  | 5 | Поставка оборудования и автотранспорта | Руководители ЛПУ, Министерство здравоохранения Рязанской области | [6 empty] | 5
|  | 6 | Ввод оборудования в зксплуатацию | Руководители ЛПУ, Министерство здравоохранения Рязанской области | [6 empty] | 6
Контрольные точки:
3. Утверждение конкурсной документации на приобретение оборудования и автотранспорта в комиссии по управлению реализаией мероприятий Программы
5. Заключение государственных контрактов на поставку оборудования и автотранспорта
7. Ввод оборудования в зксплуатацию

## Лист1
УТВЕРЖДАЮ Председатель комиссии по управлению реализацией мероприятий долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохранения Рязанской области на 2011-2012 годы", первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области __________________ В.В. ИОНОВ "____" мая 2011 года
Сетевой график реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохранения Рязанской области на 2011-2012 годы"
Наименование объекта (по мероприятиям программы) | Средства бюджета (всего) (тыс.руб.) | № | Наименование работ | Ответственные за исполнение/ контроль исполнения | Распределение средств по мероприятиям в 2011 году |  |  | Распределение средств по мероприятиям в 2012 году |  |  | № | Продолжительность проекта в декадах (2011 год) | [35 empty] | Продолжительность проекта в декадах (2012 год)
[5 empty] | ВСЕГО | средства ФФОМС | средства консолидированного бюджета Рязанской области | ВСЕГО | средства ФФОМС | средства консолидированного бюджета Рязанской области |  | янв |  |  | фев |  |  | мар |  |  | апр |  |  | май |  |  | июн |  |  | июл |  |  | авг |  |  | сен |  |  | окт |  |  | ноя |  |  | дек |  |  | янв |  |  | фев |  |  | мар |  |  | апр |  |  | май |  |  | июн |  |  | июл |  |  | авг |  |  | сен |  |  | окт |  |  | ноя |  |  | дек
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Капитальный ремонт корпусов, блоков, отделений ЛПУ | 1643867.6 | 1 | Пересчет проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт с учетом изменившихся коэффициентов на проведение строительных и монтажных работ | Руководители ЛПУ/ Министерство строительного комплекса Рязанской области | 987835.4 | 788790.4 | 199045 | 656032.2 | 431701.2 | 224331 | 1
|  | 2 | Проведение экспертизы ПСД | [7 empty] | 2
|  | 3 | Представление на согласование конкурсной документации на проведение капитального ремонта в министерство строительного комплекса Рязанской области | [7 empty] | 3
|  | 4 | Утверждение конкурсной документации на проведение капитального ремонта в комиссии по управлению реализаией мероприятий Программы | [7 empty] | 4
|  | 5 | Проведение торгов на выполнение ремонтных работ | [7 empty] | 5
|  | 6 | Заключение государственных контрактов на проведение ремонтных работ | [7 empty] | 6
|  | 7 | Выполнение ремонтных работ | [7 empty] | 7
|  | 8 | Сдача выполненных ремонтных работ | [7 empty] | 8
Контрольные точки:
4. Утверждение конкурсной документации на проведение капитального ремонта в комиссии по управлению реализаией мероприятий Программы
6. Заключение государственных контрактов на проведение ремонтных работ
8. Сдача выполненных ремонтных работ
Наименование объекта (по мероприятиям программы) | Средства бюджета (всего) (тыс.руб.) | № | Наименование работ | Ответственные за исполнение/ контроль исполнения | Распределение средств по мероприятиям в 2011 году |  |  | Распределение средств по мероприятиям в 2012 году |  |  | № | Продолжительность проекта в декадах (2011 год) | [35 empty] | Продолжительность проекта в декадах (2012 год)
[5 empty] | ВСЕГО | средства ФФОМС | средства консолидированного бюджета Рязанской области | ВСЕГО | средства ФФОМС | средства консолидированного бюджета Рязанской области |  | янв |  |  | фев |  |  | мар |  |  | апр |  |  | май |  |  | июн |  |  | июл |  |  | авг |  |  | сен |  |  | окт |  |  | ноя |  |  | дек |  |  | янв |  |  | фев |  |  | мар |  |  | апр |  |  | май |  |  | июн |  |  | июл |  |  | авг |  |  | сен |  |  | окт |  |  | ноя |  |  | дек
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Приобретение оборудования и автотранспорта для ЛПУ | 970304.4 | 1 | Подготовка технического задания для проведения торгов на приобретение оборудования и автотранспорта | Руководители ЛПУ/ Министерство здравоохранения Рязанской области | 504641.6 | 310886.6 | 193755 | 465662.8 | 341493.8 | 124169 | 1
|  | 2 | Представление на согласование конкурсной документации на приобретение оборудования и автотранспорта в министерство здравоохранения Рязанской области | [7 empty] | 2
|  | 3 | Утверждение конкурсной документации на приобретение оборудования и автотранспорта в комиссии по управлению реализаией мероприятий Программы | [7 empty] | 3
|  | 4 | Проведение торгов на поставку оборудования и автотранспорта | [7 empty] | 4
|  | 5 | Заключение государственных контрактов на поставку оборудования и автотранспорта | [7 empty] | 5
|  | 6 | Поставка оборудования и автотранспорта | [7 empty] | 6
|  | 7 | Ввод оборудования в зксплуатацию | [7 empty] | 7
Контрольные точки:
3. Утверждение конкурсной документации на приобретение оборудования и автотранспорта в комиссии по управлению реализаией мероприятий Программы
5. Заключение государственных контрактов на поставку оборудования и автотранспорта
7. Ввод оборудования в зксплуатацию
Ответственные исполнители:
Министр здравоохранения Рязанской области ___________________ Л.Н. ТЮРИНА "____" мая 2011 года
Министр строительного комплекса Рязанской области ___________________ В.Д. ТРУШКИН "____" мая 2011 года